市政府办公室印发关于进一步推动居民小区

生活垃圾分类工作实施方案的通知

各市（县）、区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

《关于进一步推动居民小区生活垃圾分类工作的实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

无锡市人民政府办公室

2024年2月22日

（此件公开发布）

关于进一步推动居民小区生活垃圾

分类工作的实施方案

为保障居民小区生活垃圾分类工作体系常态高效运行，带动更多居民养成分类投放的好习惯，推动垃圾分类成为低碳生活新时尚，根据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》和《无锡市生活垃圾分类管理条例》，结合我市实际，制定本方案。

一、工作目标

2024年3月底前，将全市居民小区分类投放设施全面移交投放管理责任人（居民小区实行物业管理的，除物业服务合同另有约定的，物业服务企业为投放管理责任人；未实行物业管理的，按照法律法规规定确定投放管理责任人）进行管理，同步配套制定相应考核奖补政策并落实奖补经费，指导督促投放管理责任人做好居民小区生活垃圾分类投放管理工作，压紧压实生活垃圾投放管理责任，进一步提升我市居民小区生活垃圾分类工作质效，确保到2026年底居民小区厨余垃圾分出率达到25%以上，小区居民基本养成自觉参与垃圾分类的良好习惯。

二、主要任务

（一）全面压实前端投放管理责任。各市（县）、区人民政府和无锡经开区管委会按照《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》《无锡市生活垃圾分类管理条例》中关于生活垃圾分类投放管理责任人制度的相关规定，加快将居民小区生活垃圾分类投放设施全面移交投放管理责任人管理，同时继续推进居民小区“三定一督”（定时定点投放、定人督导）工作模式并配备分类指导员。实行物业管理的新建居民小区，在生活垃圾分类设施验收过程中同步落实物业服务企业投放管理职责；聘请第三方单位进行生活垃圾分类投放管理的居民小区，组织街道（镇）、社区（村）协调投放管理责任人提前介入，尽快完成移交；已经移交物业服务企业进行管理的居民小区，进一步明确职责，落实长效管理；街道（镇）、社区（村）直接管理或实行业主自治的居民小区，由街道（镇）、社区（村）委托或自行落实垃圾分类投放管理职责。

（二）落实投放管理责任人职责。居民小区生活垃圾投放管理责任人应在各市（县）、区人民政府和无锡经开区管委会指导下建立生活垃圾分类“日产日清”管理制度，合理设置生活垃圾分类投放管理设施，开展分类宣传引导，指导、监督居民进行分类投放，并将分类后的生活垃圾规范驳运、移交给符合要求的收运单位。对居民垃圾乱扔等不配合垃圾分类的行为进行劝导，对“混收混运”生活垃圾的收运单位、未按照规定要求分类投放生活垃圾且劝导后拒不改正的个人，及时报告属地城管部门。

（三）因地制宜建立考核奖补机制。各市（县）、区人民政府和无锡经开区管委会制定投放管理责任人考核奖补政策，充分保障和激励居民小区生活垃圾分类投放管理工作。奖补基准资金由分类指导员经费和分类设施运行经费两部分构成，实行“三定一督”的居民小区每个分类投放房（含移动收集车，下同）不低于3000元/月的标准，对投放管理责任人进行考核奖补。其中，居民小区每个垃圾分类投放房配置1名垃圾分类指导员，根据《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》（苏人社规〔2023〕4号）要求，分类指导员小时最低工资应不低于24元，分类投放房开放时间为早晚各不少于2小时，寒暑假和节假日增加中午开放时段；分类投放设施运行费用应结合实际情况，主要包括水、电、网络以及设施设备运行维护、零部件更新费用等。鼓励将智能箱体回收设施一并移交投放管理责任人管理并适当给予奖励。奖补期限暂定3年，3年内各居民小区的厨余垃圾分出率应逐年提高，2024—2026年分别不低于20%、22%、25%，小区居民基本养成垃圾分类良好习惯。各市（县）、区人民政府和无锡经开区管委会应结合实际，综合考虑居民小区户数、分类投放设施数量及开放时长、是否委托物业服务企业同步开展入户宣传等因素制定具体的考核奖补方案，同时确定居民小区厨余垃圾分出率目标任务并纳入考核。

（四）持续提升垃圾分类业务水平。充实市、市（县）区、街道（镇）各级垃圾分类工作专班力量，加强对社区、物业服务企业和分类指导员的业务培训指导，持续提升一线工作人员的垃圾分类业务水平。各地要加快推进分类投放设施建设，配齐配足分类收运车辆，杜绝“混收混运”现象；坚持党建引领，将垃圾分类作为加强基层治理的重要载体，发挥社区、物业、志愿者多方协同作用；落实“城管进社区”工作机制，积极参与并推动建立多方协调议事工作机制，共同推进解决生活垃圾分类难点问题。

（五）广泛开展垃圾分类宣传引导。各地会同投放管理责任人充分利用社区和小区的公共场地、公示栏以及业主群、楼宇广告等线上线下平台开展垃圾分类广场活动、入户宣传、积分奖励等，积极争取居民的理解和支持，及时化解矛盾问题。动员党员干部和志愿者协助开展垃圾分类桶边督导、入户宣传等志愿活动，推动居民习惯养成。

（六）严格落实垃圾分类执法监督。加强行政执法保障力度，明确单位和个人违反相关条例行为的线索移交流程，充分支撑投放管理责任人高效开展垃圾分类投放管理工作。对居民个人拒不配合垃圾分类的，依法依规进行处理；对投放管理责任人未按规范设置生活垃圾投放容器、集中收集点以及未将分类后的生活垃圾交付给符合要求的环卫收运单位的，依法依规进行教育提醒、执法惩戒，处罚结果抄送相关主管部门。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各市（县）、区人民政府和无锡经开区管委会要加快推进居民小区生活垃圾分类投放管理移交工作，按照“成熟一批、移交一批”的原则，认真制定移交计划，组织落实生活垃圾分类投放管理责任人制度和分类指导员工作制度，确保移交后生活垃圾分类质量不下降。各市（县）、区人民政府和无锡经开区管委会结合工作实际制定细化实施方案，于2024年3月31日前将移交情况汇总报送至市城乡生活垃圾分类工作领导小组办公室。

（二）强化考核评价。市城管局对照《无锡市居民小区生活垃圾分类考核标准》（见附件），组织对市区各居民小区生活垃圾分类工作进行考核评价，同步对属地城管部门处理投放管理责任人移交线索情况开展评价，评价结果纳入全市城市精细化管理考核。投放管理责任人为物业服务企业的，垃圾分类工作成效纳入物业服务企业信用评价体系。

（三）落实资金保障。按照属地管理原则，各市（县）、区人民政府和无锡经开区管委会参照《无锡市居民小区生活垃圾分类考核标准》制定具体考核奖补方案，并落实经费保障。适时适度调整分类指导员工资标准，确保专款专用。考核奖补可根据垃圾分类工作成效实行阶梯式发放，推进较好的适当上浮奖补金额，成效不明显的适当降低奖补金额。市级对市区居民小区生活垃圾分类工作给予1300万元/年考核奖补，奖补期限暂定3年（2024—2026年），居民小区生活垃圾分类工作年度考核合格（60分及以上）的居民小区，其小区内设置的分类投放房纳入奖补范围，梁溪区、滨湖区和市区其余各区单个分类投放房按照1꞉0.5꞉0.2的补贴标准确定当年每个分类投放房的奖补金额，奖补经费根据当年考核结果于次年发放。

附件：无锡市居民小区生活垃圾分类考核标准

附件

无锡市居民小区生活垃圾分类考核标准

| 序号 | 评价项目 | 评价指标 | 评分标准 | 评价方法 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作机制 （6分） | 责任机制 | 明确并公示居民小区垃圾分类工作各方职责 | 现场查看 查阅资料 | 4 | 在小区明显位置设置生活垃圾分类公示牌，包括社区（村）、环卫收运单位、物业或其他投放管理责任人（含分类指导员）等岗位职责网络图，未设置或缺任何一方责任扣4分 |
|  |  | 激励机制 | 公示居民小区内垃圾分类情况较好的住户 |  | 2 | 在小区明显位置设置激励公示栏，及时更新小区内垃圾分类情况较好的住户，未设置扣2分 |
| 2 | 宣传教育 （4分） | 宣传阵地 | 营造浓厚宣传氛围；在小区居民聚集场所开展生活垃圾分类知识宣传 | 现场查看 查阅资料 | 4 | 在小区内主要活动场所、主出入口、人行主通道任一地点设置垃圾分类宣传栏，展示垃圾分类基本情况、分类种类、投放点布局图、投放时间、分类收运方式、投诉举报热线、垃圾分类知识等，内容清晰完整，无乱张贴、无破损，每缺失一项扣0.5分，最多扣2分。未在每幢楼内或附近设置至少一处宣传标语的，扣2分 |
| 3 | 分类投放 （50分） | 分类投放点建设及维护管理 | 按照四分类要求，综合考虑小区规模、居民投放行走距离、噪音异味扰民、收集容器必须的储存空间、分类收运条件等因素，合理设置分类投放点，避免投放设施闲置浪费，设置分类投放指引牌，有效督导居民投放，配置便利化、精细化、人性化投放设施，维护良好环境卫生 | 现场查看 线上巡屏 | 4 | 存在1处投放设施无法（未）正常使用的，扣2分（只有1处分类投放设施的扣4分），扣完为止 |
|  |  |  |  |  | 6 | 分类投放点设置厨余垃圾破袋工具、分拣台、洗手池、照明、摄像头、除臭、通风等设施，并正常使用，每缺少一项扣0.5分，最多扣3分；小区缺少收集容器冲洗及排水场地、设施的，扣3分；采用定时移动收集车点位不明确的，未在非投放时段整车撤离的，或车辆污损的，扣3分 |
|  |  |  |  |  | 8 | 分类投放点环境卫生质量有效管理，存在1处分类投放点内乱堆放、明显积水或异味，扣2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  | 2 | 合理设置建筑（装修）垃圾、大件垃圾堆放点，设有围档并进行有效管理，得2分 |
|  |  |  |  |  | 12 | 检查是否成立分类指导员队伍，存在1处投放点投放时段无人管理，扣4分（小区只有1处分类投放点的扣12分），扣完为止 |
|  |  |  |  |  | 10 | 检查分类指导员是否持证上岗并有效履职，未持证上岗的，发现一位扣1分，最多扣2分（小区只有1位指导员的扣2分）；未引导和督促居民分类投放生活垃圾，发现一位扣4分，最多扣8分（小区只有1位指导员的扣8分） |
|  |  | 关于进一步完善居民小区生活垃圾 | 关于进一步完善居民小区生活垃圾 | 关于进一步完善居民小区生活垃圾 | 8 | 未合理设置误时投放点的，扣4分；未安排分类指导员进行有效督导的，扣4分 |
| 4 | 分类收集 （10分） | 分类收集设施配置及维护管理 | 按照四分类要求，根据小区规模按实际投放需求和分类类别配置分类收集容器，至少设置1个（组）可回收物收集容器；至少设置1个有害垃圾收集容器，可在楼道口配置有害垃圾回收袋。保障收集容器配置在规定位置，有效分类收集垃圾 | 现场查看 线上巡屏 | 2 | 垃圾分类收集容器配置满足需求，存在1类收集容器缺失，扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器配置符合外观标准，存在1处颜色或标志不正确、不符合标准，扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器配置符合位置规定，存在1处随意摆放在分类投放点以外位置，扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器功能完好，存在1处破损漏水、缺少桶盖等，扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  | 2 | 厨余垃圾收集容器管理完善，存在1处污渍明显、满溢，扣1分，扣完为止 |
| 5 | 分类运输 （5分） | 生活垃圾分类运输 | 分类收运管理有序、规范 | 现场查看 线上巡屏 | 5 | 厨余垃圾和其他垃圾未落实一日两清运的，扣3分；运输中抛洒滴漏的，扣2分 |
| 6 | 分类成效 （25分） | 垃圾入桶投放 | 无散包生活垃圾落地，无大量积存垃圾堆放 | 现场查看 线上巡屏 | 5 | 存在1处散包生活垃圾扣1分，扣完为止；发现1处大量生活垃圾在投放容器外积存、堆放，扣5分 |
|  |  | 居民源头分类 | 按照四分类要求准确投放生活垃圾 |  | 5 | 随机抽查一定数量小区居民投放的生活垃圾，并发现1处未有效分类的扣1分，扣完为止 |
|  |  |  | 居民小区厨余垃圾分出率较高 |  | 15 | 对厨余垃圾分出率进行计量。2024—2026年厨余垃圾分出率应分别不低于20%、22%、25%，分出率未达标的该项不得分〔计算公式为：厨余垃圾分出率=厨余垃圾量/（厨余垃圾量+其他垃圾量）〕 |
| 7 | 备注 | 1.物业人员不配合，考核人员不能进入小区的，本次成绩为0分； 2.发现混收混运的，本次成绩为0分； 3.小区分类投放房在线视频接入市级垃圾分类监管平台，有1个未接入扣10分，最多扣20分（小区只有1个垃圾分类投放房的，扣20分） |  |  |  |  |

注：各市（县）、区和无锡经开区可根据实际情况，对考核标准作适度调整。